Российская Федерация

Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних

администрации Знаменского района

# П Р И К А З

от 17.09.2015                                                                                                     № 64

р.п.Знаменка

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2016  году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Рособрнадзора от 13.07.2015 №02-246, приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.07.2015 № 2379  «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2016  году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2016 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в  2016 году» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования и

защиты прав несовершеннолетних                                                    П.В.Пьянов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу отдела образования и защиты прав несовершеннолетних от 17.09.2015 № 64

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2016 году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году | сентябрь 2015 | М.Г.Валиева |
| 2. | Анализ результатов ГИА-2015 на совещании руководителей и педагогов-организаторов МБОУ «Знаменская сош» | сентябрь 2015 | М.Г.Валиева |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | сентябрь 2015 | И.В.Злобина |
| 2. | Корректировка и реализация программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | сентябрь – апрель 2015-2016 | Л.В.Улогова |
| 3. | Реализация Комплекса мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов | по отдельному плану | И.В.Злобина |
| Нормативное правовое обеспечение |
| 1. | Изучение нормативных правовых актов федерального и регионального уровней по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. | 2015-2016 | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 2. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и региональными НПА | сентябрь- декабрь | М.Г.Валиева |
| 3. | Создание рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ и ОГЭ | сентябрь | П.В.Пьянов |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Участие в обучении с последующим тестированием членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ | февраль – май 2016 | М.Г.Валиева Л.В.Улогова |
| 2. | Организация и проведение совещаний, круглых столов, вебинаров, методических семинаров | в течение года | М.Г.Валиева Л.Н.Белова И.В.Злобина |
| 3. | Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| Организационное сопровождение ГИА- 9 и ГИА- 11 |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: выпускников ООО текущего учебного года; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2015 | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 2. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее - График ФЦТ), внесение сведений в РИС: списка ППЭ; аудиторий ППЭ | до 15 ноября 2015 | М.Г.Валиева |
| 3. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ | в сроки, утвержденные Порядком и Графиком ФЦТ | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 4. | Организация и проведение итогового сочинения: в основной срок: в дополнительные сроки | декабрь, февраль, май 2016 | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 5. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья при проведении ОГЭ, ГВЭ | в течение года | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 6. | Организация взаимодействия с областной психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обеспечения проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | в течение года | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к ГИА | в течение года | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 8. | Внесение предложений по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | до февраля 2016 | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 9. | Рассмотрение вопросов готовности к проведению ГИА на совещании у главы администрации района | апрель - май 2016 | П.В.Пьянов |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | постоянно | М.Г.Валиева Л.Н.Белова И.В.Злобина |
| 2. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА | постоянно | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с газетой «Сельская новь» с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году | постоянно | М.Г.Валиева И.В.Злобина |
| 4. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | постоянно | И.В.Злобина |