АДМИНИСТРАЦИЯ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

П Р И К А З

| 10.08.2016 | р.п.Знаменка | № 55 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменскогм районе в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Рособрнадзора от 14.07.2016 № 02-282, на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 05.08.2016 № 2522 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2017 году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2017 году  ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2017 году» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района М.Г.Валиеву.

Начальник отдела образования и

защиты прав несовершеннолетних                                                 П.В.Пьянов

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2017 году»

| №пп | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
|  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | июль - август 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | июль - август 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Подготовка аналитических отчетов районных методических объединений учителей по каждому учебному предмету в 2016 году | до 20 августа 2016 | МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования в 2017 году: на коллегии администрации района с приглашением руководителей МБОУ «Знаменская сош» и филиалов, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования | август 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских конференциях, педагогических советах | август-сентябрь 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 6. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном публичном докладе | август 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
| 7. | Издание сборников методических рекомендаций по отчётам районных методических объединений с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА11 | август – сентябрь 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Корректировка социального заказа на повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-апрель 2016-2017 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: |  |  |
|  | Приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2017 году» | август 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
|  | Приказ об утверждении состава Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности организованного проведения ГИА в 2017 году | сентябрь 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
|  | Приказ о назначении муниципального координатора ГИА | сентябрь, 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
|  | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению итогового сочинения (изложения), принятых на основании региональных нормативных правовых актов Подготовка муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, принятых на основании региональных нормативных правовых актов | Октябрь, 2016 в течение года | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
| 2. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | в течение года | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках муниципальной программы Знаменского района «Развитие образования Знаменского района» на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 10.12.2013 № 1183, согласно подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования» п.2.4 «Участие в государственном контроле качества образования в форме государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов муниципальных аккредитованных образовательных учреждений, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и экзамена в новой форме») | апрель, 2017 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне: лиц, ответственных за формирование РИС; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; ассистентов; технических специалистов ППЭ; членов конфликтной комиссии; общественных наблюдателей; лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА | ноябрь - январь март, май март – май март – май март – май март – май март – май март – май | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 2. | Осуществление контроля за участием в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Планирование работы по формированию РИС | октябрь 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Назначение лиц, ответственных за формирование РИС на школьном и муниципальном уровнях | сентябрь 2016 |  |
|  | участие в проведении семинаров по вопросам формирования РИС | ноябрь, январь, февраль |  |
|  | информирование руководителей образовательных организаций, населения, общественности по вопросам организации и проведении ГИА | в течение года |  |
|  | обеспечение работы горячей линии по вопросам проведения ГИА в формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | в течение года |  |
|  | внесение в РИС сведений по органам местного самоуправления в сфере образования (далее – ОМСУ) и образовательным организациям (далее – ОО) | октябрь 2016 |  |
|  | консультирование по вопросам формирования РИС | постоянно в течение года |  |
|  | внесение в РИС сведений по местам проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2016 |  |
|  | внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА | до 17.11.2016 |  |
|  | организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО | ноябрь 2016 – 31.01.2017 |  |
|  | внесение в РИС сведений по выпускникам текущего года | до 18.11.2016 |  |
|  | сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения) | до 18.11.2016 до 21.01.2017 до 22.04.2017 |  |
|  | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов | в течение двух дней с момента получения информации |  |
|  | формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду. Внесение в РИС сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ | до 18.11.2016 |  |
|  | согласование с учредителями списков предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ | до 10.12.2016 |  |
|  | участие в проведении репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) | 10.12.2016 – 22.12.2016 |  |
|  | проведение итогового сочинения (изложения) | в сроки, утвержденные РОН |  |
|  | проверка итогового сочинения (изложения) | в течение 3 дней после проведения |  |
|  | подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) | в течение двух недель после получения результатов |  |
|  | сбор сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА | до 01.02.2017 |  |
|  | внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 05.02.2017 |  |
|  | отнесение участников ГИА к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов | в течение двух дней со дня получения информации |  |
|  | сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, реквизиты акта ОИВ для ГИА | до 04.03.2017 до 13.05.2017 в зависимости от этапа |  |
|  | формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | февраль 2017 |  |
|  | установление статуса «Допуск к ГИА» | в течение двух дней со дня принятия решения |  |
|  | выдача уведомлений на участие в ГИА | не позднее чем за 2 недели до соответствующих экзаменов |  |
|  | выверка сведений, внесенных в РИС по участникам, сотрудникам ППЭ | до 10.03.2017 |  |
|  | получение протоколов с результатами экзаменов и передача их в образовательную организацию | в день утверждения результатов ГЭК |  |
|  | получение протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией | в день получения результатов из ГЭК |  |
|  | сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА в ППЭ | до 01.09.2016 |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | октябрь 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, внесение в РИС: | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком РИС | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | до 18.11.2016 |  |
|  | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 05.02.2017 |  |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
|  | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения |  |
|  | распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | 20.11.2016, 22.01.2017, 23.04.2017 (в зависимости от даты проведения) |  |
|  | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  |
|  | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией |  |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки. | декабрь 2016, февраль, май 2017 октябрь ноябрь 2016 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: организация взаимодействия с ТОГБУ «Областная психолого-медико педагогическая комиссия»по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов | сентябрь-декабрь 2016 сентябрь-ноябрь 2016 декабрь 2016, январь 2017 март- апрель 2017 | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Представление материалов в управление образования и науки для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | в течение года | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
| 7. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март, май 2017 | МБОУ «Знаменская сош» |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей). | в течение года | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
|  | Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | постоянно | МБОУ «Знаменская сош» |
| 2. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 3. | Ведение и актуализация официальных сайтов отдела образования и защиты прав несовершеннолетних и МБОУ «Знаменская сош» | постоянно | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях , проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. | постоянно | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайте МБОУ «Знаменская сош» | постоянно | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 6. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | МБОУ «Знаменская сош» |
| 7. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | МБОУ «Знаменская сош» |
| 8. | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты отдела образования и защиты прав несовершеннолетних и МБОУ «Знаменская сош», на телефон «горячей линии» | в течение года | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 9. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение года | МБОУ «Знаменская сош» |
| 10. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. Проведение: серии вебинаров с родителями «Спрашивали-отвечаем»; мероприятий по вопросам ГИА (круглые столы, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры); акций и других специальных мероприятий с участием выпускников, родительской общественности | в течение года | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, МБОУ «Знаменская сош» |
| 8.Мониторинги организации и проведения ГИА |
| 1 | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению | по отдельному графику | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |
| 2 | Мониторинг хода подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних |

Начальник отдела образования и

защиты прав несовершеннолетних                                                 П.В.Пьянов